УТВЕРЖДЕН

Координационным комитетом

по вопросам стратегического развития

и реализации приоритетных проектов

при Главе Удмуртской Республики

(протокол от 11 декабря 2018 года № 8,)

в ред. протокола от 30 августа 2019 года № 12)

П А С П О Р Т

регионального проекта

«Создание условий для реализации творческого потенциала нации»

«Творческие люди»

1. Основные положения

| Наименование федерального проекта | «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» |
| --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | «Творческие люди» | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019(31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Муталенко А.А. заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики |
| Руководитель регионального проекта | Соловьев В.М. Министр культуры Удмуртской Республики |
| Администратор регионального проекта | Телицына Е.А. начальник отдела искусств и образования Министерства культуры Удмуртской Республики |
| Связь с государственными программами Удмуртской Республики | Государственная программа «Культура Удмуртии» |

2

2. Цель и показатели регионального проекта

| Увеличение к 2024 году количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки и реализации творческих инициатив |
| --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  | Значение | Дата |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (тыс. чел.) (нарастающим итогом) | основной | 0 | 31.12.2017 | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 |
| 2 | Количество любительских творческих коллективов, участвующих в конкурсе на получение грантовой поддержки (ед.) (нарастающим итогом) | основной | 0 | 31.12.2017 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 3 | Количество грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (ед.) (нарастающим итогом) | основной | 0 | 31.12.2017 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. | Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) (нарастающим итогом) | Дополнительный | 0 | 31.12.2017 | 103 | 258 | 413 | 619 | 825 | 1031 |

3. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
| 1. | Продвигать талантливую молодежь в сфере музыкального искусства, в том числе посредством создания национального молодежного симфонического оркестра (пп «г» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204) |
| Организация и проведение Фестиваля любительских творческих коллективов с вручением грантов |
| 1.1 | Поддержано направление заявок для участия в фестивале любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам. | В период 2019 – 2024 гг. ежегодно от Республики Удмуртия направляются заявки для участия в фестивале любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам в количестве (нарастающим итогом): 2019 – 1 2020 – 3 2021 – 5 2022 – 7 2023 – 8 2024 – 10 В период 2019 – 2024 гг. за счет средств Республики Удмуртия проводятся фестивали любительских творческих коллективов 2019 – 2 2020 – 3 2021 – 5 2022 – 6 2023 – 8 2024 – 9 |
| Организация и проведение фестивалей детского творчества всех жанров |
| 1.2 | Поддержано направление заявок для участия в проведении фестиваля детского творчества всех жанров для выявления и поддержки талантливых детей. | В период 2019 – 2024 гг. ежегодно от Республики Удмуртия направляются заявки для участия в фестивале детского творчества всех жанров для выявления и поддержки талантливых детей (нарастающим итогом): 2019 – 1 2020 – 2 2021 – 3 2022 – 4 2023 – 5 2024 – 6 В период 2019 – 2024 гг. за счет средств Республики Удмуртия проводятся фестивали детского творчества всех жанров для выявления и поддержки талантливых детей (количество мероприятий нарастающим итогом): 2019 – 4 2020 – 9 2021 – 13 2022 – 18 2023 – 22 2024 – 27 |
| 2. | Подготовить кадры для отрасли культуры (пп «з» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204) |
| Создание и функционирование Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры |
| 2.1 | Направлены на обучение специалисты в рамках повышения квалификации. | Повышена квалификация не менее 300 творческих и управленческих кадров в сфере культуры с 2019 по 2024гг. на базе 15 Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры. |
| 3. | Обеспечить поддержку добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации (пп «к» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204) |
| Реализация программы «Волонтеры культуры» |
| 3.1 | Поддержано направление заявок на получение грантов для реализации волонтерских проектов в сфере культуры. За счет средств субъекта Российской Федерации проведены мероприятия в рамках поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации | В период 2019 – 2024 гг. формируются и направляются заявки на получение грантов для реализации волонтерских проектов в сфере культуры, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации (нарастающим итогом): 2020 – 1 2021 - 2 2022 – 3 2024 – 4 Реализация федеральной программы «Волонтеры культуры», направленной на поддержку добровольческого движения на региональном уровне. Созданы волонтерские, добровольческие объединения на базе учреждений культуры. Организация и проведение мероприятий с привлечением добровольческих, волонтерских организаций в сфере культуры. Сформирован социальный институт добровольчества в сфере культуры в масштабах региона. |
| 3.2 | Обеспечено информационное наполнение базы данных «Волонтеры в культуре» | Для работы в учреждениях культуры, на массовых мероприятиях и обеспечения работы с целью сохранения культурного наследия. |
| 4. | Создать условия для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации (пп «а» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204) |
| Поддержка творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства |
| 4.1 | Поддержано направление заявок от некоммерческих организаций на получение грантов для реализации творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел | В период 2019 – 2024 гг. поддержано направление заявок от некоммерческих организаций на получение грантов для реализации творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом): 2019 – 1 2020 – 2 2021 – 3 2022 – 4 2023 – 6 2024 – 8 В период 2019 – 2024 гг ежегодно на основании конкурса из бюджета Удмуртской Республики социально ориентированным некоммерческим организациям предоставляется субсидия на оказание услуг в сфере культуры. |
| Поддержка всероссийских, международных и межрегиональных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства |
| 4.2 | Поддержано направление заявок от некоммерческих организаций на получение грантов для реализации всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства | В период 2019 – 2024 гг. поддержано направление заявок от некоммерческих организаций на получение грантов для реализации всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства (нарастающим итогом): 2019 – 1 2020 – 2 2021 – 3 2022 – 4 2023 – 5 2024 – 6 |
| 4.3 | Проведены международные фестивали и конкурсы | Ежегодно обеспечивается проведение Международного фестиваля искусств «На Родине П.И. Чайковского», Международного циркового фестиваля, Международный музыкальный фестиваля «Молодые таланты на родине П.И. Чайковского» |
| 4.4 | Предоставление субсидий для поддержки театров и государственных профессиональных образовательных организаций Удмуртской Республики, осуществляющих подготовку кадров в области культуры и искусства в Удмуртской Республике | Ежегодное предоставление субсидий в соответствии с Положением о порядке предоставления субсидий для поддержки театров и государственных профессиональных образовательных организаций Удмуртской Республики, осуществляющих подготовку кадров в области культуры и искусства в Удмуртской Республике, в соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 27 июля 2015 года № 369 |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель национального проекта | Соловьев В.М. | Министр культуры Удмуртской Республики | Министр культуры Удмуртской Республики | 20 |
| 2. | Администратор национального проекта | Телицына Е.А. | Начальник отдела искусств и образования Министерства культуры Удмуртской Республики | Министр культуры Удмуртской Республики | 50 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту |
| 3. | Участник регионального проекта | Силкина Е.А. | Ведущий специалист-эксперт отдела искусств и образования Министерства культуры Удмуртской Республики | Начальник отдела искусств и образования Министерства культуры Удмуртской Республики | 40 |
| Создание национального молодежного симфонического оркестра |
| 4 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Андреева Н.Г. | Главный специалист-эксперт отдела искусств и образования Министерства культуры Удмуртской Республики | Начальник отдела искусств и образования Министерства культуры Удмуртской Республики | 30 |
| 5 | Участник регионального проекта | Перфильев М.С. | Директор БПОУ УР «Республиканский музыкальный колледж» | Начальник отдела искусств и образования Министерства культуры Удмуртской Республики | 20 |
| Организация и проведение участия любительских творческих коллективов в Фестивале на получение грантов, проведение региональных всероссийских и региональных фестивалей любительских творческих коллективов в Удмуртской Республике |
| 6 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Никитина З.М. | Начальник отдела социально-культурной деятельности и взаимодействия с муниципальными образованиями | Министр культуры Удмуртской Республики | 30 |
| 7 | Участник регионального проекта | Соснина Н.И. | Директор АУК УР «Республиканский дом народного творчества» | Министр культуры Удмуртской Республики | 20 |
| Организация и проведение фестивалей детского творчества всех жанров, проведение Всероссийских фестивалей-конкурсов для детей и молодежи в Удмуртской Республике |
| 8 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Телицына Е.А. | Начальник отдела искусств и образования Министерства культуры Удмуртской Республики | Министр культуры Удмуртской Республики | 40 |
| 9 | Участник регионального проекта | Андреева Н.Г. | Главный специалист-эксперт отдела искусств и образования Министерства культуры Удмуртской Республики | Начальник отдела искусств и образования Министерства культуры Удмуртской Республики | 30 |
| 10 | Участник регионального проекта | Кайсина С.Р. | Директор АУ ДПО УР «Центр повышения квалификации работников культуры Удмуртской Республики» | Начальник отдела искусств и образования Министерства культуры Удмуртской Республики | 30 |
| Создание и функционирование Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры |
| 11 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Андреева Н.Г. | Главный специалист-эксперт отдела искусств и образования Министерства культуры Удмуртской Республики | Начальник отдела искусств и образования Министерства культуры Удмуртской Республики | 30 |
| 12 | Участник регионального проекта | Андрианова Г.Г. | Начальник отдела юридической, кадровой работы и материально-технического обеспечения Министерства культуры Удмуртской Республики | Министр культуры Удмуртской Республики | 20 |
| 13 | Участник регионального проекта | Никитина З.М. | Начальник отдела социально-культурной деятельности и взаимодействия с муниципальными образованиями | Министр культуры Удмуртской Республики | 20 |
| Реализация программы «Волонтеры культуры» |
| 14 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Никитина З.М. | Начальник отдела социально-культурной деятельности и взаимодействия с муниципальными образованиями | Министр культуры Удмуртской Республики | 20 |
| 15 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Телицына Е.А. | Начальник отдела искусств и образования Министерства культуры Удмуртской Республики | Министр культуры Удмуртской Республики | 20 |
| Поддержка творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства |
| 16 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Телицына Е.А. | Начальник отдела искусств и образования Министерства культуры Удмуртской Республики | Министр культуры Удмуртской Республики | 40 |
| 17 | Участник регионального проекта | Силкина Е.А. | Ведущий специалист-эксперт отдела искусств и образования Министерства культуры Удмуртской Республики | Начальник отдела искусств и образования Министерства культуры Удмуртской Республики | 30 |
| Поддержка всероссийских, международных и межрегиональных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства |
| 18 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Телицына Е.А. | Начальник отдела искусств и образования Министерства культуры Удмуртской Республики | Министр культуры Удмуртской Республики | 50 |
| 19 | Участник регионального проекта | Силкина Е.А. | Ведущий специалист-эксперт отдела искусств и образования Министерства культуры Удмуртской Республики | Начальник отдела искусств и образования Министерства культуры Удмуртской Республики | 40 |
| 20 | Участник регионального проекта | Никитина З.М. | Начальник отдела социально-культурной деятельности и взаимодействия с муниципальными образованиями | Министр культуры Удмуртской Республики | 20 |

6. Дополнительная информация

Региональная составляющая федерального проекта "Творческие люди" направлена на поддержку творческих инициатив, способствующих самореализации населения, в первую очередь талантливой молодежи.

В целях выявления талантливой молодежи подведомственным учреждением культуры Республиканский музыкальный колледж Удмуртской Республики будет организован творческий конкурс для формирования состава участников на конкурсный отбор для создания молодежного симфонического оркестра.

К 2024 году в Удмуртской Республике будет организовано и проведено не менее 27 фестивалей (не менее 4 фестивалей ежегодно) и конкурсов для детей Всероссийского уровня (за счет средств регионального бюджета и взносов участников). Также будет оказана поддержка в ежегодном участии конкурсов  на получение грантов из бюджета Российской Федерации на проведение фестивалей детского творчества всех жанров.

Будет организовано повышение квалификации не менее 300 творческих и управленческих кадров в сфере культуры (с нарастающим итогом) на базе 15 Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры.

Будут обеспечены условия для творческой самореализации граждан через проведение международных и всероссийских фестивалей любительских творческих коллективов (не менее 9 фестивалей за указанный период за счет средств регионального бюджета). Также будет обеспечено участие любительских творческих коллективов в конкурсе – фестивале на получение федерального гранта.

В регионе осуществляется взаимодействие и поддержка социально ориентированных организаций осуществляющих деятельность в отрасли культуры. Ежегодно Министерством будет организован и проведен конкурс для СОНКО на получение средств из бюджета Удмуртской Республики на оказание услуг в сфере культуры. Министерством будет осуществлена информационная и методическая поддержка СОНКО для участия в федеральных конкурсах грантов.

На региональном уровне будет осуществлена реализация федеральной программы «Волонтеры культуры», направленной на поддержку добровольческого движения. На базе учреждений культуры будут созданы волонтерские, добровольческие объединения. В масштабах региона будет сформирован социальный институт добровольчества в сфере культуры. Также будет обеспечено информационное наполнение базы данных «Волонтеры в культуре».

С целью достижения показателей национального проекта по увеличению зрителей театрально-концертных учреждений, государственного цирка Удмуртии в региональный проект «Творческие люди» включены мероприятия Государственной программы «Культура Удмуртии»: проведение международных фестивалей, предоставление субсидий из бюджета Удмуртской Республики театрам республики и образовательным организациям, осуществляющим подготовку кадров в области культуры и искусства в Удмуртской Республике на создание новых театральных постановок и улучшение материально-технической базы.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. | Направлены заявки для участия в фестивале любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам. | 15.07.2019 | 15.07.2021 | Никитина З.М. | Заявки в Министерство культуры Российской Федерации | РП |
| 2 | Проведены Всероссийский фестиваль национальных театральных коллективов «Театр и дети», Межрегиональный детский фольклорный фестиваль «Гуждор» | 31.05.2019 | 31.10.2019 | Никитина З.М. | Информационный отчет | РП |
| 2.1 | Сформированы рабочие группы, утверждены планы организации и проведения фестивалей. | 01.03.2019 | 01.03.2019 | Никитина З.М. | Приказ МКиТ УР | РП |
| 2.2 | Обеспечена информационная поддержка проведению фестивалей. | 01.05.2019 | 01.10.2019 | Никитина З.М. | План информационной поддержки | РП |
| 3 | Проведен Международный Бурановский фестиваль народной культуры | 13-15.08.2020 | 13-15.08.2020 | Никитина З.М. | Информационный отчет | РП |
| 3.1 | Сформирована рабочая группа, утвержден план организации и проведения фестиваля. | 01.02.2020 | 01.02.2020 | Никитина З.М. | Приказ МКиТ УР | РП |
| 3.2 | Обеспечена информационная поддержка проведению фестиваля. | 13-15.07.2020 | 13-15.07.2020 | Никитина З.М. | План информационной поддержки | РП |
| 4 | Проведены Всероссийский фестиваль национальных театральных коллективов «Театр и дети», Межрегиональный детский фольклорный фестиваль "Гуждор" | 31.05.2021 | 31.10.2021 | Никитина З.М. | Информационный отчет | РП |
| 5 | Направлены заявки для участия в проведении фестиваля детского творчества всех жанров для выявления и поддержки талантливых детей. | 30.10.2019 | 30.10.2021 | Телицына Е.А. | Заявки в Министерство культуры Российской Федерации | РП |
| 6 | Проведено не менее 4 фестивалей детского творчества всех жанров | 15.02.2019 | 30.11.2019 | Кайсина С.Р. | Информационный отчет | РП |
| 6.1 | Всероссийский конкурс юных исполнителей на народных инструментах и народной песни «Родники Удмуртии» | 30.03.2019 | 30.03.2019 | Кайсина С.Р. | Информационный отчет | РП |
| 6.2 | Проведение I Всероссийского фестиваля-конкурса духовых и эстрадно-джазовых оркестров «Парад оркестров» | 30.05.2019 | 30.05.2019 | Кайсина С.Р. | Информационный отчет | РП |
| 6.3 | Проведение Всероссийского фестиваля-конкурса юных исполнителей классической музыки «Воткинск – родина П.И.Чайковского» | 30.11.2019 | 30.11.2019 | Кайсина С.Р. | Информационный отчет | РП |
| 6.4 | Проведение Межрегионального конкурса исполнителей на классической гитаре «Виват, гитара» | 20.11.2019 | 20.11.2019 | Кайсина С.Р. | Информационный отчет | РП |
| 7 | Проведено не менее 5 фестивалей детского творчества всех жанров в 2020 году | 15.02.2020 | 30.11.2020 | Кайсина С.Р. | Информационный отчет | РП |
| 8 | Проведено не менее 4 фестивалей детского творчества всех жанров в 2021 году | 15.02.2021 | 30.11.2021 | Кайсина С.Р. | Информационный отчет | РП |
| 9 | Повышена квалификация не менее 50 творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) на базе 15 Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | 30.04.2019 | 30.12.2021 | Андреева Н.Г. | Информационный отчет | РП |
| 9.1 | Ежегодное формирование плана графика прохождения курсов повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | 01.03.2019 | 01.03.2021 | Андреева Н.Г. | Приказ МКиТ УР | РП |
| 9.2 | Мониторинг прохождения курсов повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | 01.11.2019 | 01.11.2021 | Андреева Н.Г. | Информационный отчет | РП |
| 10 | Реализация федеральной программы «Волонтеры культуры», направленной на поддержку добровольческого движения на региональном уровне. | 01.02.2019 | 01.11.2021 | Никитина З.М. | Приказ МКиТ УР | РП |
| 10.1 | Поддержано направление заявок на получение грантов для реализации волонтерских проектов в сфере культуры. | 01.03.2019 | 01.11.2021 | Силкина Е.А. | Заявка в Министерство культуры РФ | РП |
| 10.2 | Создание волонтерских, добровольческих объединений на базе учреждений культуры. | 01.02.2019 | 01.11.2021 | Никитина З.М. Телицына Е.А. | Методические рекомендации МКиТ УР о создании и функционировании волонтерских, добровольческих объединений на базе учреждений культуры. | РП |
| 11 | Создана и введена в эксплуатацию база данных лучших практик мероприятий НКО в культуре на региональном уровне. | 01.02.2019 | 01.12.2021 | Телицына, Е.А. | Приказ МКиТ УР | РП |
| 12 | Обеспечено участие некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере культуры в конкурсе на получение грантов на реализацию творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел | 01.11.2019 | 01.11.2021 | Телицына Е.А | Заявки в Министерство культуры Российской Федерации | РП |
| 13 | Ежегодно обеспечено проведение Международного фестиваля искусств «На Родине П.И. Чайковского», Международного циркового фестиваля, Международный музыкальный фестиваля «Молодые таланты на родине П.И. Чайковского»/ «Театральная весна». | 01.02.2019 | 15.07.2021 | Телицына Е.А | Приказ МКиТ УР | РП |
| 13.1 | Утверждены оргкомитеты и планы по организации и проведению фестивале | 01.02.2019 | 15.07.2021 | Телицына Е.А | Приказ МКиТ УР | РП |
| 13.2 | Обеспечена информационная поддержка проведению фестивалей. | 01.02.2019 | 15.07.2021 | Телицына Е.А | Информационный отчет | РП |
| 14 | Предоставлены субсидии на улучшение материально-технической базы и создание новых театральных постановок театрам Удмуртии и государственным профессиональным образовательным организациям Удмуртской Республики, осуществляющим подготовку кадров в области культуры и искусства в Удмуртской Республике, в соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 27 июля 2015 года № 369 | 30.04.2019 | 15.05.2021 | Телицына Е.А | Приказ МКиТ УР | РП |
| 14.1 | Проведен конкурс на предоставление субсидии среди театров Удмуртии и профессиональных образовательных организаций Удмуртской Республики, осуществляющих подготовку кадров в области культуры и искусства в Удмуртской Республике | 15.04.2019 | 15.05.2021 | Телицына Е.А | Приказ МКиТ УР | РП |